к

от «28»  август)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу

от «28»  августа 2020 г. № 213

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (далее- НОК УООД) образовательными организациями муниципального образования

«Барышский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации проведения в 2021 году НОК УООД муниципальными образовательными организациями муниципального образования «Барышский район» | 28.08.2020 | Лепенкова Л.В., начальник отдела УО МО «Барышский район» |
| 2 | Подготовка приказа управления образования «О назначении ответственных должностных лиц» (муниципального координатора, за размещение информации о результатах НОК УООД, за достоверность, полноту и своевременность размещения информации, за ведение мониторинга посещения гражданами официального сайта, за организацию работы по устранению выявленных недостатков, за информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах) | 28.08.2020 | Пантюхина С.Ю., начальник УО МО «Барышский район» |
| 3 | Формирование и утверждение Общественного совета по НОК УООД (Далее-ОО) | 01.09.2020 | Пантюхина С.Ю., начальник УО МО «Барышский район» |
| 4 | Предусмотреть при формировании бюджета муниципального образования «Барышский район»на 2021 год финансовые средства для проведения НОК УООД | 01.10.2020 | Иванова О.В., заведующая МК МО «Барышский район» |
| 5 | Организация работы по обеспечению финансирования проведения НОК УООД в 2021 году | 01.12.2021 | Макарова Т.А., главный бухгалтер МУ «Центр бухгалтерского учёта» УО МО «Барышский район» |
| 6 | Определение перечня образовательных организаций НОК УООД 2021 (утвержденного ОО) | 01.10.2020 | Лепенкова Л.В., начальник отдела УО МО «Барышский район» члены ОО |
| 7 | Создать на сайте управления образования раздел НОК УООД и разместить в нём информацию в соответствии с требованиями нормативно- правовых актов | 30.09.2020 | Камаева Е.Е., методист МК МО «Барышский район» |
| 8 | Обеспечить на сайте управления образования техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями- возможность проведения анкетирования участников образовательных отношений, исключающую возможность многократного голосования с одного IP-адреса | 30.11.2020 | Камаева Е.Е., методист МК МО «Барышский район» |
| 9 | Регистрация Уполномоченного органа на bus.gov.ru | 15.10.2020 | Камаева Е.Е., методист МК МО «Барышский район» (по согласованию) |
| 10 | Организация работы ответственного должностного лица в личном кабинете bus.gov.ru (получение сертификата, электронной подписи) | 15.10.2020 | Камаева Е.Е., методист МК МО «Барышский район» (по согласованию) |
| 11 | Размещение на bus.gov.ru информации: об Уполномоченном органе, ответственном лице (лицах), ОО | 15.10.2020 | Камаева Е.Е., методист МК МО «Барышский район» (по согласованию) |
| 12 | Размещение на bus.gov.ru перечня образовательных организаций НОКО 2021 | 20.10.2020 | Камаева Е.Е., методист МК МО «Барышский район» (по согласованию) |
| 13 | Проведение мониторинга рынка операторов для проведения НОКУООД в 2021 году | 1 квартал 2021 | Иванова О.В., заведующая МК МО «Барышский район» |
| 14 | Определение оператора проведения НОКУООД в 2021 году | До 01.04.2021 | Иванова О.В., заведующая МК МО «Барышский район» |
| 15 | Размещение на bus.gov.ru результатов НОКО | До 01.10.2021 | Камаева Е.Е., методист МК МО «Барышский район» (по согласованию) |
| 16 | Формирование плана по устранению недостатков, выявленных в результате НОКО | До 01.10.2021 | Лепенкова Л.В., начальник отдела УО МО «Барышский район» |
| 17 | Размещение плана по устранению недостатков на bus.gov.ru | До15.10.2021 | Камаева Е.Е., методист МК МО «Барышский район» (по согласованию) |
| 18 | Определение методов и форм контроля и организация контроля за исполнением планов по устранению недостатков, выявленных в результате НОКО, достоверностью, полнотой и своевременностью предоставления образовательными организациями информации о выполнении планов | До 01.12.20 | Лепенкова Л.В., начальник отдела УО МО «Барышский район» |
| 19 | Включение в трудовые договоры с руководителями образовательных организаций в показатели эффективности работы руководителей результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки. | До 01.12.2021 | Железникова М.А., юрисконсульт УО МО «Барышский район» |
| 20 | Проведение мониторинга посещений гражданами официального сайта bus.gov.ru | Декабрь2021 | Лепенкова Л.В., начальник отдела УО МО «Барышский район» |
|  | Информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах | Декабрь2021 | Камаева Е.Е., методист МК МО «Барышский район» (по согласованию) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу  №213

от 28.08.2020

Положение об общественном совете при УО МО «Барышский район» по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования «Барышский район»

1.Общие положения

  - Общественный совет УО МО «Барышский район»  по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования «Барышский район» (далее Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при УО МО «Барышский район» (далее Управление).

К числу организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования «Барышский район» относятся все образовательные организации, в отношении которых независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (далее- НОК УООД) проводится общественным советом, созданным  при Управлении.

  - Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, нормативными правовыми актами области, района, настоящим Положением.

  - Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

2.Компетенция Совета

2.1.К компетенции Совета относится:

1)определение перечня образовательных организаций, в отношении которых проводится НОК УООД,

2)участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых Управлением с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о каче5стве условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями (далее- оператор).

3)проведение НОК УООД образовательными организациями, с учётом информации, представленной оператором;

4)рассмотрение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.Порядок формирования  Совета

3.1.Совет формируется в соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Положением.

3.2.Состав Совета формируется  Советом управления образования из числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов.

В состав Совета не могут входить представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) и работники организаций в указанной сфере.

Состав Совета утверждается сроком на три года. Число членов Совета не может быт менее пяти человек.

3.3.Совет может привлекать к своей работе представителей общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, общественной палаты для обсуждения и формирования результатов НОК УООД образовательными организациями.

3.4.Председатель Совета, его заместитель и секретарь избираются из состава Совета на первом заседании путём открытого голосования, большинством голосов от присутствующих членов Совета.

3.5.Полномочия члена Совета прекращаются в случае:

1) истечения сроков его полномочий,

2) подачи им заявления о выходе из состава Совета,

3)вступление в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда,

4)признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу,

5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.Порядок деятельности Совета

4.1.Заседания Совета проводятся  не реже одного раза в квартал и  считаются правомочными при присутствии на них не менее  половины его членов. По решению председателя Совета может быть проведено внеочередного заседание, а также заочное.

4.2. Каждый член Совета обладает одним голосом.

Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).При равенстве голосов председатель Совета имеет право решающего голоса.

4.3.Решения Совета отражаются в протоколах его заседаний, копии которых направляются секретарём Совета его членам, а также в Управление.

  - Председатель Совета:

организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;

подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;

взаимодействует с Управлением по вопросам организации НОК;

принимает решение, в случае необходимости, о проведении заочного заседания Совета, решения которого принимаются путём опроса его членов.

4.5.Заместитель председателя Совета:

председательствует на заседаниях Совета в случае отсутствия председателя Совета;

обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесённых на рассмотрение Совета.

4.6.Секретарь Совета:

формирует повестку заседания Совета.

информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня очередного заседания Совета.

обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня,

ведёт протокол заседания Совета, в том числе проведённого в заочной форме.

4.7. Члены Совета:

участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам,

высказывают своё мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых Советом решений,

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании,

имеют право вносить предложения в повестку дня заседаний Совета,

представляют свою позицию по материалам, представленным на рассмотрение Совета, при проведении заочного заседания Совета путём опроса, в срок не позднее 10 дней с даты направления материалов,

обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим  лицам.

4.8.Член Совета, не согласный с  принятыми решениями, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу.

4.9.Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Совета или его заместителем, председательствовавшим на заседании Совета.

4.10.Протокол заседания, а также все решения, принятые Советом, направляются в Управление в течение 5 рабочих дней после заседания Совета.