Управление образования

муниципального образования

«Барышский район»

Ульяновской области

ПРИКАЗ

13.03.2013 г		№95

г. Барыш

Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях МО «Барышский район»

В  соответствии с Распоряжением Министерства образования Ульяновской области № 559-р от 25.02.2013 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Сетевой график (дорожную карту) по введению  ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях МО «Барышский район (Приложение).

2.Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ООО, в установленные сроки.

3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника  отдела дошкольного общего и дополнительного образования Л.В. Лепенкову.

Начальник управления образования				Л. Н. Творогова

Иванова О.В.

21-1-82

Приложение к приказу

управления образования

от 13.03.2013 № 92

Сетевой график (дорожная карта) по введению  ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях МО «Барышский район

| № | Направление и содержание деятельности | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1 | Подготовка распорядительных документов муниципального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО: | Февраль-март 2013 | Управление образования МО «Барышский район» |
| 2 | Подготовка Приказа «Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях района» | Март 2013 | Управление образования МО «Барышский район» |
| 3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней. | С февраля 2013 | Руководители ОУ |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в Уставы ОУ | Август 2013- август 2014 | Руководители ОУ |
| 5 | Утверждение основных образовательных программ ОУ ступени основного общего образования на соответствие требованиям ФГОС ООО | Август -сентябрь 2013 г | Руководители ОУ |
| 6 | Проведение установочных совещаний с руководителями ОУ по разработке Положений, Приказов, регламентирующих содержание деятельности педагогических коллективов в условиях введения ФГОС | До июня 2013 | Управление образования МО «Барышский район» |
| 7 | Разработка в ОУ Положений, определяющих порядок разработки в ОУ документов о подготовке к введению ФГОС ООО. -О порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебному предмету, -О порядке разработки и утверждения рабочей программы по курсу внеурочной деятельности; -О порядке разработки и междисциплинарных программ; -О системе внутришкольного мониторинга качества образования; -О порядке проведения текущей, промежуточной, итоговой аттестации учащихся | До сентября 2013 | Руководители ОУ |
| 8 | Внесение изменения и дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ в условиях введения ФГОС ООО. | До августа 2014 г | Руководители ОУ |
| 9 | Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях в 2013-2014 уч. году: -О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО в 2013-2014 уч. году -О разработке образовательной программы основного общего образования ОУ -Об утверждении образовательной программы основного общего образования ОУ -Об утверждении годового календарного учебного графика -Об утверждении учебного плана ОУ для 5 класса -Об утверждении программы внеурочной деятельности в 5 классах -Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников в системе методической работы ОУ -О проведении внутришкольного контроля подготовки педагогического коллектива к реализации ФГОС ООО -О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагогов дополнительного образования | До августа 2013 г | Руководители ОУ |
| 10 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | С марта 2013 г | Руководители ОУ |
| 11. | Подготовка Положения о сетевом взаимодействии общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта в реализации межпредметных программ и курсов внеурочной деятельности в 5 классах | До августа 2013 года | Руководители ОУ |
| 2. Финансовое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Проведение анализа финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО в ОУ | С марта 2013 г | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 2 | Определение необходимого финансирования ОУ за счет источников муниципального образования на текущий и капитальный ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС | С марта 2013 г | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 3 | Расчет объема бюджетного финансирования внеурочной деятельности в 5 (5-6 ) классов ОУ | С марта 2013 г | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 4 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Август 2013 – июль 2014 | Руководители ОУ |
| 5 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2012 – июль 2014 | Руководители ОУ |
| 6 | Заключение договоров с общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, спорта и культуры по получению (предоставлению) образовательных услуг в условиях сетевого взаимодействия. | С августа 2013 г | Руководители ОУ |
| 3. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Создание муниципального координационного совета в УО и рабочей группы в ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО | С марта 2013 г | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 2 | Разработка алгоритма действий по введению ФГОС ООО в ОУ: на уровне управляющей подсистемы; на уровне управляемой подсистемы. | Август 2013-июль 2014 | Руководители ОУ |
| 3 | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. | Август 2013-июль 2014 | Руководители ОУ |
| 4 | Разработка учебного плана для 5-х классов | Август 2013 -июль 2014 | Руководители ОУ |
| 5 | Разработка рабочих программ по учебным предметам | Август 2013 -июль 2014 | Руководители ОУ |
| 6 | Разработка междисциплинарных программ | Август 2013 -июль 2014 | Руководители ОУ |
| 7 | Разработка рабочих программ по курсам внеурочной деятельности | Август 2013 -июль 2014 | Руководители ОУ |
| 8 | Разработка материалов ОУ, обеспечивающих духовно- нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся | Август 2013 -июль 2014 | Руководители ОУ |
| 9 | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности в ОУ. | С августа 2013 г | Руководители ОУ |
| 10 | Проведение самообследования готовности ОУ к введению ФГОС ООО | До сентября 2013 г | Руководители ОУ |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Анализ соответствия кадрового обеспечения ОУ требованиям ФГОС ООО (укомплектованность педагогическими работниками, медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом) | С марта 2013 г | Руководители ОУ |
| 2 | Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО | Март 2013 -июнь 2014 | Руководители ОУ |
| 3 | Разработка (корректировка) планов методической работы ОУ по вопросам сопровождения введения ФГОС ООО | Август 2013- июль 2014 | Руководители ОУ |
| 4 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС ООО | ежегодно | Руководители ОУ |
| 5 | Изучение администрацией ОУ опыта создания нормативно-правового, информационного, организационно-методического, материально-технического обеспечения работы пилотной школы по введению ФГОС ООО в 5 классах | Август 2013- июль 2014 | Руководители ОУ |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Размещение информационных материалов о введении ФГОС ООО в сети Интернет (на сайтах ОУ, управления образования) | Постоянно | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 2 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО | Постоянно | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 3 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения, управления образования | Постоянно | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 4 | Организация информационного взаимодействия МОУО и ОУ по вопросам введения ФГОС ООО | Постоянно | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 5 | Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО. | Постоянно | Руководители ОУ |
| 6 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно | Руководители ОУ |
| 7 | Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) | Постоянно | Руководители ОУ |
| 8 | Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы основного общего образования | Постоянно | Руководители ОУ |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Анализ и оценка материально-технического обеспечения ОУ муниципальной системы, необходимого для введения и реализации ФГОС ООО | Ежегодно | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 2 | Обеспечение допустимого уровня соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Постоянно | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 3 | Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | Постоянно | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 4 | Обеспечение соответствия условий реализации основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Постоянно | Управление образования МО «Барышский район» Руководители ОУ |
| 7. Создание в ОУ психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования |
| 1 | Организация деятельности по созданию в ОУ психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования | Постоянно | Руководители ОУ |
| 2 | Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся | Постоянно | Руководители ОУ |
| 3 | Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса | Постоянно | Руководители ОУ |
| 4 | Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса | Постоянно | Руководители ОУ |

Муниципальное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа

п. Поливаново МО «Барышский район»

Ульяновской области

ПРИКАЗ

15.03.2013 г		№ 11

Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МОУ СОШ п.Поливаново МО«Барышский район»

В  соответствии с Распоряжением Министерства образования Ульяновской области № 559-р от 25.02.2013 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области», с Приказом Управления образования муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области № 95 от 13.03.2013 г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Сетевой график (дорожную карту) по введению  ФГОС ООО в МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район (Приложение).

2.Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ООО, в установленные сроки.

3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зам.директора по УВР Сорокину Т.В.

Директор школы				Л.И.Михайлина

С приказом ознакомлены:

Приложение к приказу

МОУ СОШ п.Поливаново

МО «Барышский район»

от 15.03.2013 № 11

Сетевой график (дорожная карта) по введению  ФГОС ООО

в МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район

| № | Направление и содержание деятельности | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1 | Подготовка распорядительных документов муниципального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО: | Февраль-март 2013 | Администрация МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» |
| 2 | Подготовка Приказа «Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях района» | Март 2013 | Администрация МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» |
| 3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней. | С февраля 2013 | Михайлина Л.И. |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в Уставы ОУ | Август 2013- август 2014 | Михайлина Л.И. |
| 5 | Утверждение основных образовательных программ ОУ ступени основного общего образования на соответствие требованиям ФГОС ООО | Август -сентябрь 2013 г | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 6 | Проведение совещаний по разработке Положений, Приказов, регламентирующих содержание деятельности педагогического коллектива в условиях введения ФГОС | До июня 2013 | Администрация школы |
| 7 | Разработка в ОУ Положений, определяющих порядок разработки в ОУ документов о подготовке к введению ФГОС ООО. -О порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебному предмету, -О порядке разработки и утверждения рабочей программы по курсу внеурочной деятельности; -О порядке разработки и междисциплинарных программ; -О системе внутришкольного мониторинга качества образования; -О порядке проведения текущей, промежуточной, итоговой аттестации учащихся | До сентября 2013 | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 8 | Внесение изменения и дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ в условиях введения ФГОС ООО. | До августа 2014 г | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 9 | Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях в 2013-2014 уч. году: -О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО в 2013-2014 уч. году -О разработке образовательной программы основного общего образования ОУ -Об утверждении образовательной программы основного общего образования ОУ -Об утверждении годового календарного учебного графика -Об утверждении учебного плана ОУ для 5 класса -Об утверждении программы внеурочной деятельности в 5 классах -Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников в системе методической работы ОУ -О проведении внутришкольного контроля подготовки педагогического коллектива к реализации ФГОС ООО -О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагогов дополнительного образования | До августа 2013 г | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. Чиркова Н.А. |
| 10 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | С марта 2013 г | Сорокина Т.В. |
| 11. | Подготовка Положения о сетевом взаимодействии общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта в реализации межпредметных программ и курсов внеурочной деятельности в 5 классах | До августа 2013 года | Чиркова Н.А. |
| 2. Финансовое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Проведение анализа финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО в ОУ | С марта 2013 г | Директор |
| 2 | Определение необходимого финансирования ОУ за счет источников муниципального образования на текущий и капитальный ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС | С марта 2013 г | Директор |
| 3 | Расчет объема бюджетного финансирования внеурочной деятельности в 5 (5-6 ) классов ОУ | С марта 2013 г | Директор |
| 4 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Август 2013 – июль 2014 | Михайлина Л.И. |
| 5 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2012 – июль 2014 | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 6 | Заключение договоров с общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, спорта и культуры по получению (предоставлению) образовательных услуг в условиях сетевого взаимодействия. | С августа 2013 г | Чиркова Н.А. |
| 3. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Разработка алгоритма действий по введению ФГОС ООО в ОУ: на уровне управляющей подсистемы; на уровне управляемой подсистемы. | Август 2013-июль 2014 | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 2 | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. | Август 2013-июль 2014 | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 3 | Разработка учебного плана для 5-х классов | Август 2013 -июль 2014 | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 4 | Разработка рабочих программ по учебным предметам | Август 2013 -июль 2014 | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 5 | Разработка междисциплинарных программ | Август 2013 -июль 2014 | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 6 | Разработка рабочих программ по курсам внеурочной деятельности | Август 2013 -июль 2014 | Чиркова Н.А. |
| 7 | Разработка материалов ОУ, обеспечивающих духовно- нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся | Август 2013 -июль 2014 | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. Чиркова Н.А. |
| 8 | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности в ОУ. | С августа 2013 г | Чиркова Н.А. |
| 9 | Проведение самообследования готовности ОУ к введению ФГОС ООО | До сентября 2013 г | Михайлина Л.И. |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Анализ соответствия кадрового обеспечения ОУ требованиям ФГОС ООО (укомплектованность педагогическими работниками, медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом) | С марта 2013 г | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 2 | Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО | Март 2013 -июнь 2014 | Сорокина Т.В. |
| 3 | Разработка (корректировка) планов методической работы ОУ по вопросам сопровождения введения ФГОС ООО | Август 2013- июль 2014 | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 4 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС ООО | ежегодно | Михайлина Л.И. |
| 5 | Изучение администрацией ОУ опыта создания нормативно-правового, информационного, организационно-методического, материально-технического обеспечения работы пилотной школы по введению ФГОС ООО в 5 классах | Август 2013- июль 2014 | Администрация школы |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Размещение информационных материалов о введении ФГОС ООО в сети Интернет (на сайтах ОУ, управления образования) | Постоянно | Агафонова Е.М. |
| 2 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО | Постоянно | Администрация школы |
| 3 | Организация информационного взаимодействия МОУО и ОУ по вопросам введения ФГОС ООО | Постоянно | Администрация школы |
| 4 | Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО. | Постоянно | Михайлина Л.И. Сорокина Т.В. |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно | Администрация школы |
| 6 | Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) | Постоянно | Администрация школы |
| 7 | Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы основного общего образования | Постоянно | Администрация школы |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Анализ и оценка материально-технического обеспечения ОУ муниципальной системы, необходимого для введения и реализации ФГОС ООО | Ежегодно | Администрация школы |
| 2 | Обеспечение допустимого уровня соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Постоянно | Администрация школы |
| 3 | Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | Постоянно | Администрация школы |
| 4 | Обеспечение соответствия условий реализации основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Постоянно | Администрация школы |
| 7. Создание в ОУ психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования |
| 1 | Организация деятельности по созданию в ОУ психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования | Постоянно | Администрация школы |
| 2 | Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся | Постоянно | Администрация школы |
| 3 | Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса | Постоянно | Администрация школы |
| 4 | Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса | Постоянно | Администрация школы |